深圳市档案馆2023年度馆藏文件

数字化项目采购方案

- 采购项目概况

（一）项目预算

本项目总预算为 39万元 人民币。

（二）项目内容

自合同签订之日起至2023年5月31日，中标方必须完成不少于93万页馆藏文件的数字化工作。主要包括：

1.文件清点、整理：与文件整理和鉴定项目做好对接工作，对拟数字化的文件逐盒、逐件清点，确保文件安全、有序交接。

2.文件扫描：扫描之前，应在保护文件不受损害的前提下，拆除装订物（成册材料不能拆），对影响扫描质量的原件进行相应处理，确保扫描图像清晰。核对确认扫描的条目与实体相符后，逐份对文件进行扫描，正文和附件须按条目分开扫描。扫描时根据文件幅面大小和纸张状况，选择相应扫描仪。纸质较好且规格统一的文件，可采取连续进纸方式扫描；对纸张状况较差，过薄、过软或超厚的文件须采用平板扫描，不得损坏纸质文件；对成册材料不宜拆卷的，必须使用不拆卷扫描仪扫描；原件幅面过大的，采取分幅扫描而形成的幅面分离的图像需进行拼接。扫描影像存储格式采用TIFF或JPG格式；扫描分辨率>=300DPI,并能达到OCR识别效果。

3.影像处理：扫描过程中出现的方向不正确的图像进行旋转还原，以符合阅读习惯；对偏斜图像进行纠正，保证数字图像的偏斜角度不大于0.4度。对扫描后的图像进行逐页纠偏、去污、裁边处理和排列顺序调整。不留文字版面外的暗影，不能缺少任何信息。

4.文件装订：文件扫描完成后，遵循尽可能保持文件原貌的原则，保持文件页数齐全、排列顺序不变。

5.质量自检、数据提交：根据软件程序流程，对扫描文件质量及挂接情况逐份进行审查，确认质量合格后提交或转换数据至采购方提供的服务器或系统中。

6.文件归还：完成对数字化后，协助采购方对拟归还的文件逐盒、逐件清点。清点结束后，移交入库。

投标方应对数字化加工场地进行合理布局，形成档案整理、档案著录、档案扫描、图像处理、档案装订、质量检查等工作区域；应采取科学有效的管理措施，建立明确的工作链条和岗位责任制，确保工作质量，确保档案实体与信息安全。

（三）项目建设依据及参考的标准

本项目建设依据国家标准以及国家档案局等主管部门其它技术标准和规定，参照如下：

《文献档案资料数字化工作导则》（GB/T 20530-2006）

《档案服务外包工作规范 第1部分：总则》（DA/T 68.1-2020）

《档案服务外包工作规范 第2部分：档案数字化服务》（DA/T 68.2-2020）

《纸质档案数字化规范》（DA/T 31-2017）

《档案著录规则》（DA/T 18-2022）

《纸质归档文件装订规范》（DA/T 69-2018）

二、项目管理和服务要求

## （一）人员配置要求

派驻深圳档案中心，并符合以下要求：

1.项目现场负责人1人，需按投标文件中提供人员名单派遣，具有3年以上数字化工作经验，本科或本科以上学历；

2.其他工作人员派驻人数应满足项目需求，并根据项目进度适时调整，具有档案工作相关经验，学历不低于大专；

3.中国国籍公民，身体健康（需提供体检报告），无犯罪记录（需提供无犯罪记录证明）；

4.熟练使用办公软件。

（二）项目技术要求

1.投标方应负责组织项目的实施，保证服务进度，确保服务质量，按期完成本服务项目工作。

2.投标方应做好派驻人员的培训和管理工作：

（1）派驻人员正式上岗前，须经投标方岗前培训并通过考核；现场负责人对派驻人员进行专门管理，协调统筹分工，并做好工作记录；

（2）投标方应保证派驻人员的出勤人数，派驻人员须熟知相关业务法规，有良好的服务态度和形象，遵守采购方的规章制度和管理规范、规程，维持有序的劳动纪律；

（3）采购方有权对派驻人员进行指挥、调度，监督和考核其工作质量。

3.投标方对派驻人员管理应严格遵守《劳动合同法》，服务期内，如派驻人员有变动，投标方应提前30天通知采购方，并按照原条件及时补充人选，补充人选须经过采购方认可后方可更换。服务期内，现场负责人需更换的，除需满足上述要求外，更换的负责人学历、资历等不能低于前任负责人。

4.投标方严格执行采购方对服务质量、人员考核的要求，采购方有权利对工作不称职的人员提出更换要求，投标方应无条件更换。

（三）验收方式和标准

1.验收方式

（1）本项目引入监理审查制。由监理公司负责对文件数字化工作的质量进行全过程监督和检查。全面检查档案实体和挂接数据的完整性、准确性、可用性和安全性，以确保数字化加工质量。监理审查分为软件自动检查和人工抽查两种方式。由监理公司提供扫描图像批量检查软件，对扫描图像的大小、分辨率、图像数据与条目的对应关系等进行100%批量检验，并出具检验报告；对于检查软件无法检查的内容，监理公司采取人工抽查的方式进行，抽检样本为每个全宗各年度不得低于20%比率的档案。检查内容包括四方面：①著录核查（包括实体目录和电子著录）；②档案图像扫描质量核查；③数据挂接质量核查；④档案原件装订还原质量核查。检查后应做好登记。

（2）投标方须服从监理公司的监管及采购方的管理。

2.验收标准

（1）阶段验收

每完成一个全宗，采购方以抽检方式对数字化工作进行验收，验收时抽检的比率不低于5%。抽检指标包括：

扫描图像：漏扫率≤0.2‰。

图像质量：图像质量情况完好率100%。

条目与图像挂接：挂接正确率100%。

文件装订：检查所有文件的装订还原情况，差错率≤1‰。

文件保管：投标方在文件接收整理过程中不得对任何文件进行任何形式的涂改、篡改，文件遗失率0%。

以上抽检要求，任何一条不合格则全部发回投标方全面自检。必须全部全宗文件抽检合格，项目才能通过阶段验收。

（2）终期验收

合同履行完毕，采购方组织采购小组以抽检方式对数字化工作进行终期验收。

（四）工作场所及设施设备要求

1.采购方提供此项目所需的工作场地、办公桌椅及运行所需要的水、电等，投标方所有工作必须在采购方指定的场所内进行。

2.项目实施过程中所需电脑、打印机、扫描仪等数字化所需设备及耗材由投标方自行配备。采购方也有权要求投标方使用采购方提供的系统设备。

3.设备工具的选用必须符合采购方的要求，计算机硬盘要求全新、未拆封，安装使用前需送交采购方登记备案，且在项目结束后需拆卸后留给采购方。

（五）项目安全保密要求

投标方应严格服从采购方的保密管理，与采购方签订保密协议，并做到：

1.合同签订时投标方必须向采购方提供《馆藏文件数字化工作人员登记表》并附全部工作人员简历、身份证复印件、体检报告、无犯罪记录证明、书面保密承诺等资料。

2.上岗前投标方必需对工作人员进行必要的安全保密教育；上岗后工作人员必须接受采购方组织的档案保密安全教育，并自觉学习保密知识，严格遵守《档案法》、《保密法》及其他有关法律法规，严防泄密现象发生。投标方要与每个工作人员签订保密协议，该保密协议一式三份，采购方留底一份。

3.采购方有权在工作现场安装闭路监控，全程监控投标方人员工作情况。

4.工作人员未经采购方同意，不得将手袋、提包、钱包、磁盘（含U盘、软盘、硬盘等）、刻录光盘、手机、MP3、MP4、报刊、纸张及其他随身物品带入工作场所，也不得将物品擅自带出工作场所外。

5.未经采购方批准，投标方不得以任何形式复制文件、图像、文件目录。

6.投标方工作人员不得以任何方式向外界泄露任何文件内容，不得遗失、涂改、损坏档案，否则按国家有关规定处理，情节严重的将依法承担相应的刑事责任。

三、供应商资格要求

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格。

2.投标方必须具有《国家秘密载体印制资质证书》（提供证书扫描件）。

3.近三年内（投标方成立不足三年的可从成立之日起算）无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明（需加盖公章）。

4.近5年（即从2018年1月至招标公告发布日）未发生过档案安全事故、泄密事件（提供承诺函并盖公章）。

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标文件中提供证明材料应包括“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（http://zfcg.sz.gov.cn/）、深圳公共资源交易中心（http://www.szzfcg.cn/）中的“曝光台”栏目、深圳信用网（www.szcredit.org.cn）等渠道查询的有关主体信用的全部记录。列入失信记录名单的投标方，将取消其参与本次投标的资格。

6.本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。

四、采购方式

公开招标。

五、评标定标方法

综合评分法，由深圳市档案馆采购小组根据《综合评分法评标标准》对投标文件进行综合评分。

六、商务需求

（一）服务时间

服务期限为合同签订之日起至2023年5月31日。

- 服务地点

深圳市档案中心。

（三）报价要求

1.本项目数字化费用采用固定单价包干制，投标报价应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标方根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标单价报价作为中标方签订的合同单价金额，合同期限内的合同单价金额不作调整；

2.各投标方须按招标文件要求进行投标单价报价（单位：元/页）。后续将按实际数字化页数乘以单价进行支付结算，但最高单价为0.42元/页，最高支付上限金额（合同最高支付上限金额）为人民币叁拾玖万元整（¥390,000.00元）。

3.投标方的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标方提出的综合单价为依据；

4.投标方不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还有可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标方在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

5.投标方应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

（四）付款方式

本项目付款分为三个阶段，主要内容如下：

1.在财政预算资金下达、双方合同签订且中标方提供合乎采购方要求的等额有效发票后15个工作日内，采购方向中标方按中标总额的50%付首款。

2.项目实施过半，即完成不少于46.5万页馆藏文件的数字化工作，且完成数字化的每一个全宗均通过阶段验收、中标方提供合乎采购方要求的等额有效发票后，采购方向中标方按中标总额的30%付款。

3.2023年 5月 31日前，项目通过终期验收且中标方提供合乎采购方要求的等额有效发票及书面服务承诺后，采购方向中标方按中标总额的20%付尾款。

如最终实际结算金额（单价*实际工作量）未达到本合同支付上限人民币叁拾玖万元整（¥390,000.00元）的将按最终实际结算金额减去已支付合同款后的余额作为尾款结算。

（五）违约责任

1.中标方、采购方不得擅自解除本项目合同。中标方若擅自解除本合同（中标方明确表示不履行合同或无合同依据停止工作超过十天的，视为中标方擅自解除本合同），则应退还采购方已支付的全部费用，同时还应按合同价款的30%赔偿采购方损失。

2.中标方、采购方未按本项目合同约定履行义务，而导致对方蒙受经济损失的，应赔偿对方经济损失。

3.中标方擅自将本项目合同的全部或部分权利义务转让给任何第三方、或者将本项目合同项下的服务分包给任何第三方的，应按本项目合同价款的30%支付采购方违约金，同时采购方有权单方面解除本合同。

4.中标方应对工作成果的质量负责，若因中标方方提供的工作质量不合格导致严重问题的，中标方应承担全部责任，赔偿采购方全部损失。

（六）其他

投标方需提供的文件清单：

1.投标文件目录

2.公司简介

3.《国家秘密载体印制资质证书》（提供证书扫描件，原件备查）

4.企业工商税务注册及资质文件

5.法人代表证明及委托文件

6.人员管理方案及相关材料

7.以往类似案例样本

8.报价清单

9.近三年内（投标方成立不足三年的可从成立之日起算）无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明。

10.供应商信用查询记录

11.《综合评分法评标标准》中提到的其他证明文件

上述资格证明文件均须加盖公章，缺一不可。

附表

### 综合评分法评标标准

| 类别 | 评分项目 | 分值 | 考察内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格标（S） （总分20分） | 投标总价 | 20 | 满足招标文件要求且投标单价最低的投标报价为评标基准价，得满分。 其他投标人价格得分＝（投标基准价/投标报价）*20 |
| 技术标（J） （总分40） | 项目分析报告及实施方案 | 10 | 评分内容及评分依据： 1.为做好与文件整理和鉴定项目的衔接工作、确保拟数字化文件的安全和有序管理提出相关思路和保障措施，要求内容全面、具体且操作性强。 （1）优评分标准：相关思路和保障措施内容全面、具体且操作性强，得5分； （2）良评分标准：相关思路和保障措施内容较全面、具体，操作性较强，得3分； （3）中评分标准：相关思路和保障措施内容基本涵括，操作性一般，得1分； （4）差评分标准：相关思路和保障措施较差或未提供的，不得分。 2.根据招标文件需求，提供完整、全面、详尽、科学、合理性强、可行性高、针对性强的项目服务方案，包括但不限于以下内容：项目理解、项目管理、项目安全、工期保证、工作措施、工作方法、工作手段、工作流程等。 （1）服务方案内容完整、全面、具体、详尽； （2）服务方案内容表达清晰、严谨； （3）服务方案内容针对性强； （4）服务方案内容科学合理强； （5）服务方案内容可行性高。 满足以上五项得5分； 满足以上四项得3分； 满足以上三项得1分； 满足以上两项及以下项得0分。 注：1-2项累计加分，满分10分。 |
|  | 项目安全保密及保障措施 | 10 | （一）评分内容： 根据招标文件的需求，投标人就相关的质量技术指标提供完整的质量保障方案，内容包括但不限于工作质量保证方案、工期安排、人员安排及培训方案、安全保密方案等。 （二）评分标准： 1、质量保障措施及方案内容全面； 2、质量保障措施及方案内容具体，表达清晰、完整、严谨； 3、质量保障措施及方案内容针对性强； 4、质量保障措施及方案内容先进，科学合理； 5、质量保障措施及方案内容可操作性强。 满足以上五项得10分； 满足以上四项得5分； 满足以上三项得3分； 满足以上两项及以下要求得0分。 |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 7 | （一）评分内容： 根据投标人对项目重点、难点问题分析是否清晰明确；是否针对重点、难点问题提出了应对措施；相关的思路、措施与建议是否合理、有针对性。 （二）评分标准： 1、项目重点难点分析、应对措施及相关的建议内容全面； 2、项目重点难点分析、应对措施及相关的建议内容具体，表达清晰、完整、严谨； 3、项目重点难点分析、应对措施及相关的建议内容针对性强； 4、项目重点难点分析、应对措施及相关的建议内容先进，科学合理； 5、项目重点难点分析、应对措施及相关的建议内容可操作性强。 满足以上五项得7分； 满足以上四项得4分； 满足以上三项得2分； 满足以上两项及以下要求得0分。 |
|  | 质量（完成时间、环保）保障措施及方案 | 10 | （一）评分内容： 根据招标文件的需求，投标方就相关的质量技术指标提供完整的质量保障方案，内容包括但不限于工作质量保证方案、工期安排、人员安排及培训方案等。 （二）评分标准： 1、质量保障措施及方案内容全面； 2、质量保障措施及方案内容具体，表达清晰、完整、严谨； 3、质量保障措施及方案内容针对性强； 4、质量保障措施及方案内容先进，科学合理； 5、质量保障措施及方案内容可操作性强。 满足以上五项得10分； 满足以上四项得5分； 满足以上三项得3分； 满足以上两项及以下要求得0分。 |
|  | 违约承诺及项目服务期满后的服务承诺 | 3 | 考察内容及标准： 投标方承诺以下全部三项的得3分，否则不得分。 1、对无法完成或无法按要求完成服务事项行为的违约承诺； 2、服务期满后与后续服务公司的交接承诺； 3、服务期满、后续服务公司未到位前，仍按原合同服务承诺提供服务的承诺。 |
| 商务标（X） （总分40分） | 投标人同类业绩情况 | 10 | （一）评分内容： 提供投标方2019年1月1日至本项目公告发布之日前（以验收时间为准）完成档案数字化政府服务项目成功案例（要求履约评价为优或相当于优的同等评价）： 1、每提供一个项目数字化工作量为500万页或以上的业绩合同的得1分，最高不超过3分； 2、每提供一个项目数字化工作量为1000万页或以上业绩合同的得3分。 以上2项得分累计，满分10分。 （二）评分依据： 提供上述合同关键页和项目履约评价为优（或相当于优的同等评价）的证明材料扫描件为准，如业绩合同内未体现项目工作量可另外提供甲方出具的证明材料做证明依据，原件备查。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。 注：同一份业绩合同仅能计算一次得分。 |
|  | 拟安排的项目现场负责人情况（仅限一人） | 10 | （一）评分内容： 项目现场负责人同时满足以下条件： 1、具有政府人事或人社部门颁发的档案管理中级或以上职称证书（仅限于档案馆员、副研究馆员或研究馆员）的得5分，其他情况不得分（提供有效职称证书扫描件，原件备查）； 2、具有在档案数字化服务类项目中担任过2个项目现场负责人经验的得5（提供项目合同关键页扫描件，原件备查；如项目合同关键页无法体现项目现场负责人信息的，须同时提供甲方出具的项目现场负责人工作经验证明扫描件）。 以上2项得分累计，满分10分。 （二）评分依据： 提供职称证书、工作经验等证明材料及该人员近半年（即2022年6月至2023年1月）在投标方缴纳的社保资料（以社保部门出具的证明为准）的扫描件，如投标截止日当月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，原件备查。如未按要求提供证明材料，或提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。 |
|  | 拟安排的项目成员情况（拟安排的项目现场负责人除外） | 12 | 评分内容及评分标准： 1.项目组成员具有档案专业全日制本科学历或档案专业中级及以上职称（含中级，仅限于档案馆员、副研究馆员、研究馆员）的，得3分； 2.项目组成员具有数据库认证专家（ORACLE或DB2或Sybase）证书，且持证时间不少于5年的，得3分； 3.项目组成员具有地市级及以上档案工作相关培训证书的，每5个成员具有得1分，最高2分； 4.项目组人员具有档案数字化相关工作经验，每有1个成员具有相关工作经验的得0.5分，最高4分（工作经验证明提供项目合同关键页扫描件，原件备查；如项目合同关键页无法体现项目成员信息的，须同时提供甲方出具的工作经验证明扫描件）。 注： 1）1-4项累计加分，满分12分； 2）同一工作人员可累计加分； 3）要求提供项目组人员证明材料，需提供学历证书、职称证书、认证证书、培训证书及工作经验证明、及项目组成员近半年（即2022年6月至2023年1月）在投标方缴纳的社保资料（以社保部门出具的证明为准）的扫描件，如投标截止日当月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，原件备查。如未按要求提供证明材料，或提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。 |
|  | 投标方自主知识产权产品情况和认证 | 5 | （一）评分内容及标准：： 1.投标方具有质量管理体系认证证书（必需含档案服务行业相关内容），得1.5分； 2.投标方具有信息安全管理体系认证证书（必需含档案服务行业相关内容），得2分； 3.投标方具有档案中介服务机构备案登记证书，得1.5分。 以上三项累加计分，最高得5分。 （二）评分依据： 提供以上有效证书证明文件，原件备查。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。 |
|  | 诚信管理情况 | 3 | 投标方以提供《企业诚信声明与承诺函》（格式不限）加盖投标方公章的，得3分，提供的资料字迹模糊或虚假承诺的不得分。 |
| 评标总得分（N） 总分100分 | N= S+J+X |